## BBDD
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1.1 | 11.1.2 | 11.1.3 | 11.1.4 | 11.1.5 | 11.1.6 | 11.1.7 | 11.2.1 | 11.2.2 | 11.2.3 | 11.2.4 | 11.2.5 | 11.2.6 | 11.2.7 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | 11.3.4 | 11.3.5 | 11.3.6 | 11.3.7 | 11.4.1 | 11.4.3 | 11.4.4 | 11.4.5 | 11.4.6 | 11.4.7 | 11.4.8 | 12 | 12.1 | 12.2 | 13 | 13.1 | 13.2
ID | Pilar | Eje | Nombre de la acción | Descripción de la acción | Institución responsable | Plazo estimado de cumplimiento (año) | Ciclo de reporte | Fecha de reporte | Reporte de indicadores | Indicador 1 de la acción | Valor de referencia del Indicador 1 | Valor reportado del Indicador 1 | Coeficiente de reporte de Indicador 1 | Nivel de avance de implementación del indicador 1 | Observaciones del estado del indicador 1 | Medio de verificación del Indicador 1 | Indicador 2 de la acción | Valor de referencia del Indicador 2 | Valor reportado del Indicador 2 | Coeficiente de reporte de Indicador 2 | Nivel de avance de implementación del indicador 2 | Observaciones del estado del indicador 2 | Medio de verificación del Indicador 2 | Indicador 3 de la acción | Valor de referencia del Indicador 3 | Valor reportado del Indicador 3 | Coeficiente de reporte de Indicador 3 | Nivel de avance de implementación del indicador 3 | Observaciones del estado del indicador 3 | Medio de verificación del Indicador 3 | Indicador 4 de la acción | Valor de referencia del Indicador 4 | Valor reportado del Indicador 4 | Coeficiente de reporte de Indicador 4 | Nivel de avance de implementación del indicador 4 | Observaciones del estado del indicador 4 | Medio de verificación del Indicador 4 | Implementación de la acción | Coeficiente de implementación de la acción | Grado de implementación de la acción | Presupuesto | Presupuesto anual asignado | Presupuesto anual ejecutado
1 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento del conocimiento en materia de derechos Humanos y empresas entre los/as alumnos/as de la Academia Diplomatica del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Instancia de capacitación anual en materia de derechos humanos y empresas, dirigida a los/as alumnos/as de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha formación enfatizará contenidos relacionados a debida diligencia y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. A1. Realizar Capacitación anual. A2. Evaluar anualmente la capacitación, con el objeto de identificar espacios de mejora de la inicitiva. | Ministerio de Relaciones Exteriores | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Al menos el 80% de los/as participantes anuales aprueba la capacitación. | 80 | 100 | 125 | Sobrecumplido | Se realizó la capacitación con fecha 21/11/22 con la participación de las y los estudiantes de la ACADE. Atendidas las carácterísticas de esta capacitación, en el contexto del Plan Anual de Formación de la ACADE, la aprobación de los participantes se produce mediante su asistencia y participación. Los alumnos de la ACADE se organizaron para elaborar una serie de preguntas al expositor que ocuparon la segunda parte de la capacitación. | Link sitio web https://academiadiplomatica.cl/profesor-sebastian-smart-dicta-charla-sobre-derechos-humanos-y-empresa-en-la-academia/ | Capacitación realizada anualmente. | 4 | 1 | 25 | Con avance | El día lunes 21 de noviembre de 2022 se realizó una cacitación modalidad virtual para los Alumnos de la Academia Diplomatica de Primer y Segundo Año, a cargo del profesor Sebastián Smart, especialista en materia de empresas y derechos humanos | Link sitio web https://academiadiplomatica.cl/profesor-sebastian-smart-dicta-charla-sobre-derechos-humanos-y-empresa-en-la-academia/ | Realización de un informe de evaluación anual de la capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la inicitiva. | 4 | 1 | 25 | Con avance | Se elaboró un informe de evaluación anual de la capacitación realizada. | Informe elaborardo por la Academia Diplomática | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 58.3333 | Implementación intermedia |  | 0 | 0
2 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento de los conocimientos sobre debida diligencia y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas para los funcionarios/as de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. | Instancias de capacitación sobre debida diligencia y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, dirigidas a funcionarios/as de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. A1: Diseño de un plan de capacitación anual. A2: Implementación del plan anual de capacitaciones. A3: Evaluación de las capacitaciones realizadas. | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Aprobación del Plan Anual de Capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos el 80% del personal considerado en el Plan Anual de Capacitación recibe la capacitación programada. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Realización de un informe de evaluación anual del plan de capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
3 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Implementación de una "Estrategia Nacional de Transición Justa", que considere enfoque de derechos humanos y participación ciudadana en su diseño. | Implementación de una “Estrategia Nacional para la Transición Justa” que acompañe a los trabajadores/as en el proceso de descarbonización de la matriz energética. A1: Elaboración de la "Estrategia Nacional para la Transición Justa", considerando un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y participación ciudadana. A2: Elaboración de un Plan de Difusión de la iniciativa. A3: Implementación de la Estrategia Nacional para la Transición Justa". | Ministerio del Trabajo y Previsión Social | 2025 | Primer Ciclo | 2022-09-12 |  | Aprobación y publicación de la "Estrategia Nacional para la Transición Justa" | 77 | 1 | 77 | Sin reportabilidad | finalizado | https://biblioteca.digital.gob.cl/bitstream/handle/123456789/3776/5_estrategia_transicion_justa_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y | Aprobación del Plan de Difusión de la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Se trabajará en el plan de difusión durante el 2023 | Plan de difusión | Implementación de al menos un 70% de la "Estrategia Nacional de Transición Justa" aprobada al 2025 | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | se espera diseñar el plan de difusión durante el primer semestre del 2023 | plan de difusión | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad
4 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Aumento de los conocimientos de la ciudadanía en relación a la institucionalidad ambiental nacional. | Elaborar un plan de capacitación anual sobre la institucionalidad ambiental del país, con el objeto de fortalecer el conocimiento y respeto de la misma. A1: Identificación de materias y grupos a capacitar, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y representantes de pueblos indígenas, entre otros. A2: Elaboración de un plan anual de capacitación, que considere un enfoque de derechos humanos. A3: Evaluación anual del plan de capacitación. | Ministerio del Medio Ambiente | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Plan anual de capacitación aprobado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del Plan de Capacitación anual. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Realización de un informe de evaluación anual del plan de capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar
5 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Robustecer los conocimientos en materia de derechos humanos y empresas de los Consejos Consultivos del Medio Ambiente del país. | Elaboración de material informativo de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas y debida diligencia, dirigido a los Consejos Consultivos del Medio Ambiente del país. A1: Elaboración de material informativo sobre derechos humanos y empresas. A2: Difusión de dicho material a los Consejos Consultivos del Medio Ambiente. | Ministerio del Medio Ambiente | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Material informativo difundido en el 100% de los Consejos Consultivos del Medio Ambiente del país. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Material informativo diseñado y disponibles en la web para ser difundido en los Consejos Consultivos del Medio Ambiente. Se está coordinado la agenda de los Consejos Consutivos del Medio Ambiente para abordar estas materias. | Material informativo disponible en el siguiente enlace https://difusion.subrei.cl/difusion/2022/news/debida-diligencia-oct.html | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad
6 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Mejora en la prevención de riesgos en derechos humanos en territorios con alto desarrollo de proyectos de energía renovables, con foco en grupos de especial atención. | Diseño de instrumentos para apoyar la identificación de riesgos en derechos humanos en zonas con alto desarrollo de proyectos de energía renovables. A1: Estudio y selección de zona con alta proyección de desarrollo de proyectos, en colaboración con Gremios del sector Energía. A2: Diseño de instrumentos de apoyo para la identificación riesgos en DDHH con foco en grupos de especial atención. A3: Elaboración de un Plan de Promoción de la utilización de los instrumentos diseñados, dirigido a empresas en la zona seleccionada. | Ministerio de Energía | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Elaboración del estudio de la zona con alta proyección de desarrollo de proyectos de energía renovables. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Elaboración de un instrumento para identificar riegos en derechos humanos en zonas con alto desarrollo de proyectos de energía. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Aprobación del Plan de Promoción | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
7 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento de los conocimientos en derechos y cosmovisión de pueblos indígenas para los funcionarios/as del Sistema de Empresas (SEP). | Jornadas de capacitación sobre derechos y cosmovisión de pueblos indígenas, dirigidas a funcionarios y funcionarias de empresas del Sistema de Empresas (SEP). A1: Diseño de un Plan de Capacitación anual. A2: Implementación del Plan Anual de Capacitaciones. A3: Evaluación de las Capacitaciones realizadas. | Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI) | 2025 | Primer Ciclo | 11/28/2022 |  | Plan de Capacitación Anual aprobado. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | Implementacion iniciara el 2023 | Sin medio de verificación porque no ha iniciado | Al menos dos instancias de capacitación realizadas por año. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Implementacion iniciara el 2023 | Sin medio de verificación porque no ha iniciado | Al menos el 70% de las empresas consideradas en el Plan Anual de Capacitación reciben la capacitación programada. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Implementacion iniciara el 2023 | Sin medio de verificación porque no ha iniciado | Informe de evaluación por cada capacitación realizada, considerando recomendaciones para mejorar las instancias de formación en la materia. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Implementacion iniciara el 2023 | Sin medio de verificación porque no ha iniciado |  | 77 | Sin reportabilidad
8 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento del conocimiento público en no discriminación e inclusión laboral de pueblos indígenas | Difusión pública de una guía de buenas prácticas en materia de no discriminación e inclusión laboral de pueblos indígenas. A1: Elaboración de la guía. A2: Diseño de un Plan de Difusión de la iniciativa, dirigido especialmente a la ciudadanía e instituciones clave en la materia. A3: Implementación del Plan de Difusión. | Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI) | 2025 | Primer Ciclo | 11/28/2022 |  | Guía de Buenas Prácticas aprobada. | 77 | 0 | 77 | Sin reportabilidad | Guía de Buenas Prácticas realizada | Guía de Buenas Prácticas impresa y en digital | Plan de Difusión aprobado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Implementacion iniciara el 2023 | Sin medio de verificación porque no ha iniciado | Al menos el 80% del Plan de Difusión implementado | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Implementacion iniciara el 2023 | Sin medio de verificación porque no ha iniciado | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad
9 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento de los conocimientos de cosmovisión y legislación indígena para los funcionarios/as del Ministerio de Minería | Talleres de capacitación sobre cosmovición y legislación indígena diriga a los funcionarios/as del Ministerio de Minería. A1: Realización de jornadas de capacitación. A2: Elaboración de una guía explicativa sobre cosmovisión y legislación indígena; priorizando a los pueblos indígenas que tengan mayor relación con la minería. | Ministerio de Minería | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Realización de al menos dos capacitaciones por año. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Aprobación y difusión de la guía explicativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
10 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento del nexo público-privado para la promoción de la debida diligencia en materia de derechos humanos. | Capacitaciones dirigidas a la sociedad civil y empresas, relacionadas a incentivos públicos, como donaciones sociales y fondos concursables, que consideren contenidos vinculados a debida diligencia y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objeto de consolidar instancias de cooperación público-privadas en línea con dichos principios. A1: Diseño de un plan de capacitación anual. A2: Implementación del plan anual de capacitaciones. A3: Evaluación de las capacitaciones realizadas. | Subsecretaría de Evaluación Social | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Plan Anual de Capacitación aprobado. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | Durante el primer trimestre de 2023 se diseñará el Plan de capacitación anual | Plan de capacitación anual aprobado por jefatura de servicio | Implementación de al menos el 50% de las actividades consideradas en el Plan Anual de Capacitación. | 50 | 0 | 0 | Sin avance | Durante el 2023 se desarrollará el proceso de implementación del plan de capacitación anual aprobado. | Informe de activiades realizadas del informe de capacitación anual | Realización de un informe de evaluación anual del Plan de Capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | La elaboración del Informe de evaluación anual del plan de capacitación se realizará en 2024 y 2025, consideran recomendaciones para mejoras. En cada actividad de capacitación se implementa una evaluación de los/as participantes. | Informe de evaluación de activiades de capacitación realizadas remitidas al jefe de servicio. | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
11 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento de los conocimientos en materia de derechos humanos y empresas para el personal del Sistema de Empresas Públicas | Instancia de capactitación en materia de DDHH y empresas para personal del SEP. A1: Desarrollo de un plan anual de capacitación. A2: Ejecución anual del plan. | Sistema de Empresas | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Plan de capacitación anual aprobado | 3 | 0 | 0 | Sin avance | Implementación comenzará el año 2023 | No | Ejecución anual del plan de capacitación | 3 | 0 | 0 | Sin avance | Implementación comenzará el año 2023 | No | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
12 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Robustecer los conocimientos de la ciudadanía en materia de derechos humanos y empresas, en función de las particularidades del sector, a través de las instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura. | Elaborar material informativo sobre derechos humanos y empresas, en función de las particularidades del sector, considerando elementos vinculados a debida diligencia y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. A1: Elaboración de material informativo sobre derechos humanos y empresas. A2: Difusión de dicho material a través de las instituciones dependientes o relacionadas del Ministerio de Agricultura. | Ministerio de Agricultura | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Material informativo elaborado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Material informativo entregado al 100% de las instituciones dependientes o relacionadas al Ministerio de Agricultura. | 100 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | El 80% de las instituciones dependientes o relacionadas al Ministerio de Agricultura publican en sus páginas institucionales el material informativo. | 80 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
13 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Promover a nivel nacional e internacional la Política de Sostenibilidad de ProChile, considerando a los/as funcionarios/as y empresas asociadas a la institución. | Instancias de difusión de la iniciativa, a través de la red de oficinas nacionales e internacionales de ProChile. Dichas instancias se encontrarán dirigidas a los/as funcionarios/as y empresas beneficiarias de la entidad. A1: Elaborar un Plan Anual de Comunicación de la Política de Sostenibilidad de la institución, que indique estrategias y herramientas para su difusión. A2: Implementación anual de dicha iniciativa. A3: Evaluación anual del Plan de Comunicación. | ProChile | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Plan anual de comunicaciones aprobado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del Plan Anual de Comunicación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Elaboración de un informe de evaluación anual del Plan de Comunicación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
14 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Aumentar el conocimiento de los/as funcionarios/as y empresas beneficiarias de ProChile, en relación a materias vinculadas a derechos humanos y empresas. | Instancias de capacitación sobre producción y consumo responsable; debida diligencia y sostenibilidad, dirigidas a grupos de interés de ProChile, considerando sus funcionarios/as, empresas, gremios, entre otras organizaciones. A1: Elaborar un Programa Anual de Capacitación. A2: Implementación anual de dicha iniciativa. A3: Evaluación anual del Programa de Capacitación. | ProChile | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Programa Anual de Capacitación aprobado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del Programa Anual de Capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Elaboración de un informe de evaluación anual del Programa Anual de Capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
15 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Aumentar los conocimientos en derechos humanos y empresas de los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos. | Instancias de capacitación en derechos humanos y empresas, considerando materias vinculadas a debida diligencia, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. A1: Diseño de un programa de capacitación bienal. A2: Implementación del programa. A3: Evaluación del programa. | Instituto Nacional de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Aprobación del programa bienal de capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Al menos el 80% del programa bienal de capacitación implementado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Realización de un informe de evaluación del programa bienal de capacitación, considerando recomendaciones para su próxima versión. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
16 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Mejora del material informativo sobre derechos humanos y empresas del Instituto Nacional de Derechos Humanos | Actualización del material informativo que ha desarrollado la institución en derechos humanos y empresas, considerando la cartilla informativa y el cuadernillo de temas emergentes sobre la materia. | Instituto Nacional de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Actualización de la cartilla informativa en empresas y derechos humanos publicada en la página web de la institución. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Actualización del cuadernillo de temas emergentes sobre empresas y derechos humanos publicado en la página web de la institución. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Al menos dos actividades de difusión por cada iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
17 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento de las recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, considerando materias sobre derechos humanos y empresas. | Incorporación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas en las recomendaciones que emita el Instituto Nacional de Derechos Humanos, atingentes a la materia. En tal línea, se incorporará en el ejercicio de sus atribuciones. | Instituto Nacional de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | El 100% de los informes atingentes a derechos humanos y empresas, consideran recomendaciones en base a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
18 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Aumentar los conocimientos de los funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en relación a derechos humanos y empresas. | Instancias de capacitación en materias relacionadas a derechos humanos y debida diligencia, dirigidas a los funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. A1: Diseño de un plan de capacitación anual. A2: Implementación del plan anual de capacitación. A3: Evaluación de las capacitaciones realizadas. | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Aprobación del Plan Anual de Capacitación. | 2 | 0 | 0 | Sin avance | Iniciada |  | Implementación de al menos el 80% de las actividades contempladas en el Plan Anual de Capacitación. | 80 | 0 | 0 | Sin avance | Iniciada |  | Realización de un informe de evaluación anual del plan de capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 2 | 0 | 0 | Sin avance | No iniciada |  | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
19 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento de los conocimientos en derechos humanos y empresas de los funcionarios y las funcionarias de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). | Instancias de capacitación en derechos humanos y empresas dirigidas a los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia del Medio Ambiente. A1: Diseño de un Programa de Capacitación para el periodo 2023-2025. A2: Implementación del Programa de Capacitación. A3: Evaluación de las capacitaciones realizadas. | Superintendencia del Medio Ambiente | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Aprobación del Programa de Capacitación. | 1 | 1 | 100 | Cumplido | El Programa de Capacitación en DDHH y DDHH y Empresas dirigido para funcionarios y funcionarias de la SMA tanto del Nivel Central, como de Oficinas Regionales, independiente de su calidad jurídica (planta, contrata y honorarios), se encuentra elaborado. El acto administrativo que aprueba el Programa se encuentra en tramitación. | Acto administrativo que apruebe el Programa de Capacitación en DDHH y DDHH y Empresas dirigido para funcionarios y funcionarias de la SMA tanto del Nivel Central, como de Oficinas Regionales, independiente de su calidad jurídica (planta, contrata y honorarios). Resolución Exenta SMA N°2096/2022 | Ejecución de al menos el 70% de las actividades consideradas en el Programa de Capacitación. | 70 | 0 | 0 | Sin avance | La ejecución del Programa de Capacitación en DDHH y DDHH y Empresas dirigido para funcionarios y funcionarias de la SMA tanto del Nivel Central, como de Oficinas Regionales, independiente de su calidad jurídica (planta, contrata y honorarios), se realizará durante los años 2023 y 2024, por lo que no aplica su reporte en esta ocasión. | 1. Planilla resumen ejecución de actividades contenidas en el Programa de Capacitación dirigido a funcionarios y funcionarias de la SMA tanto del Nivel Central, como de Oficinas Regionales, independiente de su calidad jurídica (planta, contrata y honorarios). 2. Registros de ejecución de las actividades (fotografías o pantallazos de las actividades ejecutadas o listados de asistencia en caso de que se cuente con dicha información). | Realización de un informe de evaluación del Programa de Capacitación, considerando recomendaciones para una eventual segunda versión. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | El informe de evaluación del Programa de Capacitación se elaborará el año 2025 una vez efectuado el Programa de Capacitación, por lo que aún no aplica su reporte. | Un (1) Informe de evaluación elaborado y presentado a la autoridad de la Institución (a través de memo interno). | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 33.3333 | Implementación intermedia |  | 0 | 0
20 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento de estándares de participación ciudadana en el marco de procesos de evaluación ambiental de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). | Elaboración de una guía de estándares para la participación ciudadana en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). A1: Elaboración de la guía. A2: Publicación de la guía en el sitio web institucional del Servicio de Evaluación Ambiental. A3: Elaboración de un plan anual de capacitación para la aplicación de la guía. | Servicio de Evaluación Ambiental | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Guía publicada en sitio web del SEA | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos 70% de capacitaciones ejecutadas en el periodo anual sobre las actividades de capacitación programadas, a nivel nacional | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Informe consolidado anual sobre programa de capacitación de la Guía de estándares para la participación ciudadana en el marco del SEIA | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
21 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Aumento de conocimientos para funcionarias y funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre aspectos de los pueblos originarios a considerar en los procesos de evaluación en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). | Incorporar capacitaciones sobre aspectos de los pueblos originarios a considerar en los procesos de evaluación de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Dichas capacitaciones estarán dirigidas a los funcionarios y funcionarias del Servicio de Evaluación Ambiental, a nivel nacional: A1: Intercambio de experiencias con órganos del Estado con competencia en la materia. A2: Diseño de contenidos y plataformas para las capacitaciones. A3: Elaborar programa anual de capacitación a nivel nacional. | Servicio de Evaluación Ambiental | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Actividades de capacitación implementadas en el 100% de las regiones. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Informe anual sobre la implementación del programa de capacitación, considerando recomendaciones para mejorar dichas formaciones. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
22 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Aumento de los conocimientos en derechos humanos y empresas, de los funcionarias y funcionarios de la Administración del Estado. | Curso en derechos humanos y empresas, implementado y dirigido a funcionarias y funcionarios del Estado, pertenecientes a instituciones que se relacionen directamente con empresas, gremios y comunidades eventualmente afectadas por actividades empresariales. A1: Diseño del curso en derechos humanos y empresas. A2: Implementación del piloto de la iniciativa. A3: Evaluación del curso piloto, incluyendo la percepción de aplicabilidad en el puesto de trabajo de los participantes. A4: Planificación de imparticiones futuras. | Subsecretaría de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | 01/27/2023 |  | Curso piloto diseñado. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | El indicador en comento debe cumplirse durante el año 2023. | Minuta o informe que contenga el programa del curso diseñado. | Al menos 30 funcionarias y funcionarios del Estado, pertenecientes a instituciones que se relacionen directamente con empresas, gremios y comunidades eventualmente afectadas por actividades empresariales. participan en el curso piloto. | 30 | 0 | 0 | Sin avance | El cumplimiento de este indicador debería concretarse en 2024. | Lista de asistencia y captura de pantalla de participantes. | Informe de evaluación del curso piloto, en el que al menos el 70% de los participantes aprobados declara aplicar lo aprendido en sus labores. | 70 | 0 | 0 | Sin avance | El indicador debe cumplirse en 2024 o 2025. | Informe de evaluación. | Planificación elaborada | 1 | 0 | 0 | Sin avance | El cumplimiento de este indicador debe materializarse en 2025. | Minuta o informe en el cual se da cuenta de la planificación de imparticiones futuras. |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
23 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Aumento de los conocimientos en derechos humanos y empresas, de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) de los ministerios que forman parte del Comité Interministerial de DDDHH y Empresas. | Instancias de formación para los miembros de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), de los ministerios que forman parte del Comité Interministerial de DDDHH y Empresas. A1: Definir y diseñar instancias de formación en derechos humanos y empresas, considerando la participación de los consejeros. A2: Planificación e implementación de las instancias de formación. A3: Evaluación de conocimiento de los contenidos de las instancias de formación a las y los participantes. | Subsecretaría de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | 01/27/2023 |  | Instancias de formación definidas y diseñadas en el primer año de implementación del PAN, considerando participación de los consejeros. | 9 | 0 | 0 | Sin avance | Si bien el indicador señala que el mismo debió cumplirse durante el primer año de implementación del PAN, debido al cambio de gobierno y los ajustes asociados a la asunción de la actual administración, ello no fue posible. Por consiguiente, el desarrollo de este indicador se materializaría en 2023. | Minuta o informe sobre definición, diseño y planificación de las instancias de formación. | Al menos 50% de los consejeros de los COSOC que participan en las instancias de formación aprueban evaluación de conocimiento de los contenidos. | 50 | 0 | 0 | Sin avance | El cumplimiento de este indicador debiera materializarse en 2024 y 2025. | Lista de asistencia y captura de pantalla de los participantes a las instancias de formación. Minuta o informe en donde conste el resultado de la evaluación de conocimiento de los contenidos de las instancias de formación a las y los participantes. | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
24 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento institucional del Comité Interministerial de Derechos Humanos | A1: Informe con propuestas legales, reglamentarias y/o administrativas para fortalecer la institucionalidad del Comité Interministerial de Derechos Humanos. | Subsecretaría de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | 01/27/2023 |  | Documento elaborado en el primer año de implementación del PAN. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | El indicador refiere a que el documento debió elaborarse durante el primer año de implementación del PAN, es decir 2022. Sin embargo. debido al cambio de gobierno y los ajustes pertinentes por la asunción de la nueva administración, no fue posible concretar la acción durante 2022, lo cual sí se materializará durante 2023. | Documento consistente en Informe con propuestas legales, reglamentarias y/o administrativas para fortalecer la institucionalidad del Comité Interministerial del PAN. | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
25 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento institucional del órgano asesor multiactor - Comité 360 | A1: Informe con propuestas legales, reglamentarias y/o administrativas para fortalecer la institucionalidad del órgano asesor multiactor - Comité 360. | Subsecretaría de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | 01/27/2023 |  | Documento elaborado en el primer año de implementación del PAN. | 1 | 1 | 100 | Cumplido | El indicador circunscribe su materialización al primer año de implementación del PAN. Al respecto, el documento consistente en Informe con propuestas legales, reglamentarias y/o administrativas para fortalecer la institucionalidad del órgano asesor multiactor – Comité 360, fue elaborado. Sin embargo, tal como se expuso más arriba, y tal como se expone en el referido documento, es menester señalar que dicho comité ha pasado a integrar el Comité Espejo, órgano asesor del Punto Nacional de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Chile, en todo lo relativo al PAN. |  | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 100 | Implementación finalizada |  | 0 | 0
26 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 1: Coherencia política: Reforzar el compromiso del Estado con la protección y promoción de los derechos humanos en sus ámbitos de interacción con las empresas. | Fortalecimiento de la Norma Secundaria de Calidad ambiental del Río Valdivia, a través de acciones para el involucramiento comunitario. | Elaboración de un Programa de Involucramiento Comunitario, en el marco de la Norma Secundaria de Calidad ambiental del Río Valdivia, que considere el enfoque de derechos humanos, cosmovisión e instancias de participación ciudadana. A1: Plan de difusión del Programa de Involucramiento Comunitario aprobado. | Ministerio del Medio Ambiente | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Aprobación del Programa de Involucramiento Comunitario. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Aprobación del plan de difusión del Programa de Involucramiento Comunitario. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del plan de difusión. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar
27 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 2: Compras públicas: Impulsar la incorporación del enfoque de derechos humanos en la cadena de suministros del Estado. | Mejora de los requisitos vinculados a los procesos de licitación de obras públicas, en base a elementos relacionados con la "Debida Diligencia". | Evaluación de la posibilidad de incorporar requisitos en materia de "Debida Diligencia" en los procesos de licitación que realiza el Ministerio de Obras Públicas. A1: Elaborar un estudio que contemple alternativas para incorporar requisitos de debida diligencia en los procesos de licitación del Ministerio de Obras Públicas. A2: Publicar estudio en página web del Ministerio de Obras Públicas. | Ministerio de Obras Públicas | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Realización del estudio que entregue recomendaciones para incorporar requisitos de debida diligencia en los procesos de licitación del Ministerio de Obras Públicas. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Publicación del estudio en la página web institucional. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
28 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 2: Compras públicas: Impulsar la incorporación del enfoque de derechos humanos en la cadena de suministros del Estado. | Incentivar el respeto y promoción de los derechos humanos en el sistema de compras públicas del Instituto Nacional de Derechos Humanos | Implementación de una política que incentive el respeto y promoción de los derechos humanos en las licitaciones públicas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, considerando la inclusión de grupos de especial protección. | Instituto Nacional de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | A partir del 2023, al menos el 60% de las licitaciones de la institución consideran criterios que incentivan el respeto y promoción de los derechos humanos. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
29 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 2: Compras públicas: Impulsar la incorporación del enfoque de derechos humanos en la cadena de suministros del Estado. | Promover la incoporación del enfoque de derechos humanos en los procesos de compras y contrataciones públicas, por medio de recomendaciones en la materia. | Elaboración de recomendaciones para el sector público, a partir de orientaciones y compromisos internacionales suscritos por el Estado, así como aquellos establecidos en la legislación nacional, respecto de las prácticas que deben ser atendidas a objeto de proteger y promover el respeto de los derechos humanos en los procesos de compra y contratación pública. A1: Sistematización y análisis de orientaciones y compromisos internacionales suscritos por el Estado, en relación a la materia. A2: Sistematización y análisis de la legislación nacional, respecto de la materia. A3: Elaboración de recomendaciones en versión borrador. A4: Aprobar recomendaciones y difundirlas. | Dirección de Compra y Contratación Pública (ChileCompra) | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Elaboración de documento con recomendaciones para el sector público en materia de compras públicas, respecto de prácticas deseables para promover el respeto de los Derechos Humanos. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Difusión del documento de recomendaciones a un mínimo de 24 instituciones públicas. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Difusión del documento en página web y redes sociales institucionales | 1 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
30 | Pilar I: Deber de los Estados de proteger los derechos humanos | Eje 2: Compras públicas: Impulsar la incorporación del enfoque de derechos humanos en la cadena de suministros del Estado. | Consolidación del criterio de compras inclusivas en las licitaciones públicas de la Subsecretaría de la Niñez. | Consolidación de la perspectiva inclusiva en los criterios de evaluación, ponderación y puntaje de las licitaciones públicas de la Subsecretaría de la Niñez, relacionadas a la contratación de estudios, investigaciones y/o consultorías, con el objeto de promover la protección a los derechos humanos e inclusión de grupos de especial protección. Como subcriterios de compras inclusivas, se espera considerar al menos uno de los siguientes elementos: I. Trabajadores con Discapacidad. II. Trabajadores de la tercera edad. III. Trabajadores pertenecientes a pueblos indígenas. IV. Contratación de Jóvenes Desempleados. V. Igualdad de Género. | Subsecretaría de la Niñez | 2025 | Primer Ciclo | 11/24/2022 |  | A partir del 2022, el 100% de los estudios, investigaciones y/o consultorías licitadas incorporan al menos un criterio de compras inclusivas en sus bases de licitación. | 3 | 3 | 100 | Cumplido | Las tres licitaciones de estudios del año 2022, desarrolladas por la División de Planificación y Estudios de la Subsecretaría de la Niñez, incorporaron en sus bases criterios de compras inclusivas. Estos criterios abordan la situación de personas con discapacidad, género, jóvenes, adultos mayores y pueblos indígenas. | https://drive.google.com/file/d/13HbMtqZU-JVhVR_5vUQWaQz2y1CaXBsR/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Xaat8gDKCJ0NWQfRU-FpvmvwWXabBAXx/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1tkPrqok4KUSvac6yNx7dfImbvH-EqrJf/view?usp=share_link | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad |  | 149650000 | 0
31 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Fortalecimiento de capacidades en erradicación del trabajo infantil y protección de los derechos del adolescente trabajador. | Intancias de sensibilización y orientación en materia de trabajo infantil, dirigidas a la ciudadanía, empresas y trabajadores/as, considerando elementos relacionados a la Ley 21.271, que adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo. A1: Elaboración de un Plan Anual de Capacitación. A2: Implementación anual de dicho Plan. | Ministerio del Trabajo y Previsión Social | 2025 | Primer Ciclo | 2022-07-12 |  | Plan Anual de Capacitación aprobado | 1 | 0 | 0 | Sin avance | Se elaborará un plan para el año 2023. | Ninguno | Implementación de al menos el 75% del Plan de Capacitación. | 75 | 0 | 0 | Sin avance | El plan se implementará desde 2023 | Ninguno | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado
32 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Mejora en las capacidades para la implementación de la debida diligencia en derechos humanos en pequeñas y medianas empresas de energía. | Talleres de capacitación en debida diligencia en derechos humanos, dirigidos a directivos y profesionales de pequeñas y medianas empresas de energía de Chile. A1: Elaboración de un Plan Anual de Capacitación. A2: Implementación del Plan Anual de Capacitación. A3: Evaluación de las capacitaciones realizadas. | Ministerio de Energía | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Aprobación del Plan Anual de Capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos un 75% del Plan Anual de Capacitación implementado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Realización de un informe de evaluación anual del Plan de Capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
33 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Fortalecimiento de las directrices establecidas en la Guía de Debida Diligencia para la industria extractiva. | Talleres de capacitación sobre Debida Diligencia para la industia extractiva, dirigidos a la mediana y gran minería. A1: Diseño de un plan de capacitación anual. A2: Implementación del plan anual de capacitaciones. A3: Evaluación de las capacitaciones realizadas. | Ministerio de Minería | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Aprobación del Plan Anual de Capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos realizar dos jornadas de capacitación al año | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Realización de un informe de evaluación anual del plan de capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
34 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Aumento del conocimiento de la Norma Chilena de Igualdad de Género y Conciliación de la vida Laboral, Familiar y Personal (NCh3262), que permite certificar a organizaciones que implementan sus requisitos, en las empresas públicas y privadas a nivel nacional. | Implementación de un Plan de Promoción de la NCh3262 y sus temáticas asociadas, tales como brechas de género, corresponsabilidad, acoso y violencia contra las mujeres, entre otras, dirigido a empresas públicas y privadas que permita difundir y propiciar la adhesión a la misma, que incluya las siguientes acciones actividades: A1: Charlas, talleres y webinar de la NCh3262. A2: Herramientas para facilitar el conocimiento y adhesión a la NCh3262. A3: Gestión focalizada con representantes de las organizaciones contactadas o que participen de actividades de promoción. | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Plan de Promoción aprobado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Actividades de promoción implementadas en el 100% de las regiones. | 8 cursos de agentes de igualdad / 4 cursos de procedimientos /2 Escuelas de BPL | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos el 50% de las empresas que participan en alguna actividad de promoción es gestionada de manera focalizada. | Agentes de igualdad: 634 personas / Cursos de procedimientos: 139 personas / Escuelas de BPL: 142 personas | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad
35 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Fortalecimiento del conocimiento sobre las temáticas que considera la Norma Chilena de Igualdad de Género y Conciliación de la vida Laboral, Familiar y Personal (NCh3262), tales como brechas de género, conciliación, corresponsabilidad, acoso y violencia contra las mujeres, entre otras, en empresas públicas y privadas. | Diseño e implementación de un Plan Anual de Capacitación, sobre las temáticas que considera la NCh3262, dirigido a equipos de trabajo de empresas públicas y privadas interesadas en la norma. | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Plan Anual de Capacitación aprobado | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos el 60% de las empresas consideradas en el Plan Anual de Capacitación reciben la capacitación programada. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar
36 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Fortalecimiento de los conocimientos sobre derechos humanos y empresas para los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Obras Públicas. | Instancias de capacitación relacionadas a derechos humanos y empresas, dirigidas a funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Obras Públicas, considerando materias sobre el Decreto Supremo N° 594 que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. A1: Diseño de un plan de capacitación anual. A2: Implementación del plan anual de capacitación. A3: Evaluación de las capacitaciones realizadas. | Ministerio de Obras Públicas | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Aprobación del Plan Anual de Capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% de las actividades contempladas en el Plan Anual de Capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Realización de un informe de evaluación anual del plan de capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
37 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Instalación del enfoque de derechos humanos en las empresas del Sistema de Empresas. | A1: Desarrollo de plan de formación de monitores en derechos humanos al interior de cada empresa. A2: Capacitación de monitores en función a lo estipulado en un Plan de Formación. A3: Desarrollo de capacitaciones a personal de las empresas por los monitores en DDHH de las mismas. | Sistema de Empresas | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Plan de Formación de Monitores aprobado | 1 | 0 | 0 | Sin avance | Implementación comenzará el año 2024 | No | Al menos 50% de empresas del Sistema de Empresas reciben capacitación para monitores de derechos humanos | 50 | 0 | 0 | Sin avance | Implementación comenzará el año 2024 | No | Al menos 30% del personal de cada empresas con monitores capacitados se encuentra capacitado por los monitores en DDHH de la institución correspondiente. | 30 | 0 | 0 | Sin avance | Implementación comenzará el año 2024 | No | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
38 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Robustecimiento de la implementación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas en las empresas del Sistema de Empresas. | A1: Desarrollo de una herramienta que permita identificar y evaluar la implementación de los Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH de Naciones Unidas en las empresas del Sistema de Empresas. A2: Implementación de dicha herramienta de los Principios Rectores en las empresas SEP, con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre la implementación de los principsios rectores. A3: Informe de resultado que considere recomendaciones para las empresas, con el objetivo de avanzar en la implementación de los Principios rectores de DDHH y empresas de Naciones Unidas. | Sistema de Empresas | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Aprobación de la herramienta de identificación y evaluación de implementación de los Principios Rectores sobre las empresas y los DD.HH. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | Implementación durante año 2025 | No | Al menos 60% de las empresas del Sistema de Empresas cuenta con diagnóstico, a partir de aplicación de herramienta diseñada. | 60 | 0 | 0 | Sin avance | Implementación comenzará el año 2025 | No | Informe aprobado con recomendaciones para mejora de la implementación de principios rectores en empresas del Sistema de Empresas. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | Implementación comenzará el año 2025 | No | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
39 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Fortalecimiento de los conocimientos sobre debida diligencia en Derechos Humanos en los mandos medios de las empresas. | Con base en la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, la acción contempla el siguiente paquete de actividades: A1: Ciclo de capacitación sobre debida diligencia a los mandos medios de empresas. Una por año, 6 horas de duración (parcializadas). Presenciales en lo posible, o en su defecto virtuales. A2: Elaboración y entrega de contenido informativo sobre debida diligencia, adaptado a mandos medios. Dicho material de apoyo será entregado antes, durante y después de los talleres. A3: Evaluación de los conocimientos adquiridos en debida diligencia semestral, entregado a las empresas capacitadas. A4: Newsletter o boletín informativo en debida diligencia, semestral, entregado a las empresas capacitadas. A5: Se escogerá un sector distinto por año (i.e. extractivo; agrícola; energético, entre otros). | Punto Nacional de Contacto - Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales | 2025 | Primer Ciclo | 11/29/2022 |  | Un ciclo de capacitación sobre debida diligencia a los mandos medios de empresas por año, de 6 horas de duración (parcializadas), que considere la participación de al menos una asociación gremial. | 4 | 1 | 25 | Con avance | Un desafío específico fue captar el interés del público objetivo a participar y mantenerse en las dos jornadas que conformaban el ciclo. Como facilitador se contó con el apoyo de Acción Empresas, entidad que forma parte del Comité Espejo del PNC. | Publicación Evento: https://www.subrei.gob.cl/eventos/detalle-evento/derechos-humanos-en-las-empresas-del-sector-retail Nota de prensa: https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/10/14/pnc-chile-con-el-apoyo-de-acci%C3%B3n-empresas-inicia-ciclo-de-capacitaciones-sobre-debida-diligencia-a-los-mandos-medios-de-empresas-del-sector-retail | Al menos el 50% de las encuestas de satisfacción respondidas anualmente por los participantes. | 50 | 0 | 0 | Sin avance | Se encuentra pendiente los resultados de la encuesta de satisfacción. NOTA: Esta planilla indica como VR 0, cuando en la ficha entregada por la SDH se indica como VR=50. (contiene un error la planilla de verificacion y/o formula) | Pendiente la recepción de las encuestas respondidas. | Dos newsletter al año. | 8 | 1 | 12.5 | Con avance | Se distribuyó y publicó 1 newsletter y el segundo se encuentra en etapa de diseño. Se espera difundir antes de fines de 2022. NOTA: Esta planilla indica como VR 0, cuando el valor es 8 (2 por cada año del PAN). | Se adjunta mailing que difunde Primer Newsletter. Aquí su publicación en la web: https://difusion.subrei.cl/difusion/2022/news/debida-diligencia-oct.html | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 12.5 | Implementación básica |  | Sin reportar | Sin reportar
40 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Aumentar el conocimiento ciudadano sobre la labor de que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales realiza en la mesa "Marco de Consenso para la Colaboración Ética", así como en la implementación de acciones en materias ambientales y laborales en los TLCs que contribuyen a difundir el respeto por los derechos humanos. | Instancias de difusión del trabajo que realiza la institución tanto en la Mesa "Marco de Consenso para la Colaboración Ética", así como las acciones en materias ambientales y laborales en los TLCs. A1: Diseñar un espacio en el sitio web de la SUBREI donde se publique el trabajo antes expresado, enfatizando elementos relacionados a derechos humanos y empresas. A2: Desarrollar y difundir un boletín sobre las labores de la Mesa, dirigido a la sociedad civil y funcionarios /as de la institución. | Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Publicación del espacio web en la página de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales | 1 | 1 | 100 | Cumplido | La publicación en el sitio web de la SUBREI respecto del Marco de Consenso ético se encuentra en el minisitio destinado a APEC, bajo el nombre Marco de Consenso APEC. | https://www.subrei.gob.cl/organismos-multilaterales/apec-foro-de-cooperacion-economica-de-asia-pacifico/acerca-del-foro | Cuatro boletines al año, difundidos a través de las bases de datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, considerando también a los funcionarios/as de la institución. | 16 | 0 | 0 | Sin avance | El cambio de administración en Chile produjo un retraso en las definiciones de coordinación de la Mesa de Consenso Ético al interior de la SUBREI, lo que significó que ella renaudara sus labores en octubre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, la coordinación actual junto a la mesa se comprometieron en publicar al menos 1 boletín en 2022, el cual ya ha sido desarrollado y se encuentra en etapa de comentarios para su posterior diseño y difusión, esperando ello se concrete en el mes de diciembre de 2022. |  | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 50 | Implementación intermedia |  | 0 | 0
41 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Promover prácticas para un entorno de trabajo seguro y sin riegos para los/as trabajadores/as del sector silvoagropecuario, enfatizando en los grupos de especial protección. | Difusión de información orientada a reducir el trabajo infantil, informalidad y precarización laboral del sector silvoagropecuario, en base a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. A1: Elaboración de un Plan Anual Difusión. A2: Implementación anual de dicho Plan. A3: Evaluación del Plan Anual de Difusión. | Ministerio de Agricultura | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Plan Anual de Difusión aprobado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del Plan Anual de Difusión. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Realización de un informe de evaluación del Plan Anual de Difusión, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
42 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Generación de capacidades en materia de derechos humanos en los sujetos obligados objeto de reporte según la Norma de Carácter General N° 461 (NCG N°461) | Formación en materia de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo dicho contenido en talleres dirigidos a directivos y ejecutivos de pequeñas y medianas empresas. A1: Diseño de un Programa de Formación anual. A2: Implementación del Programa de Formación anual. A3: Evaluación de las instancias de formación realizadas. | Comisión para el Mercado Financiero | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Elaboración de los folletos con guías y lineamientos generales para la reportabilidad, considerando un apartado especial sobre derechos humanos y a cómo las entidades podrían reportar este factor. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Envio del folleto normativo al menos al 85% de los sujetos obligados. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Generación de al menos 1 actividad colaborativa de generación de capacidades. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
43 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Aumento de los conocimientos de la ciudadanía en materias de conducta empresarial responsable | Instancias de difusión y promoción de elementos relacionados a conducta empresarial responsable, en coordinación con el Punto Nacional de Contacto (PNC) de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). | Instituto Nacional de Derechos Humanos | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Al menos dos actividades de difusión por año, en colaboración con el Punto Nacional de Contacto. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin obsevación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
44 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Mejora en la atención de personas con discapacidad en las aerolíneas, velando por sus derechos y efectivo ejercicio de los mismos | Elaboración de un manual para la atención de personas con discapacidad y tratamiento de sus ayudas técnicas en aerolíneas, desde la compra del pasaje aéreo hasta la llegada al lugar de destino. A1: convocar una mesa técnica de actores vinculados a aerolíneas, con el objeto de recopilar recomendaciones para el desarrollo del manual. A2: Elaboración del manual para la atención de personas con discapacidad y tratamiento de sus ayudas técnicas. A3: Difusión del manual en aerolíneas, considerando capacitaciones a trabajadores/as de las mismas. | Subsecretaría de Servicios Sociales | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Mesa técnica conformada, considerando al menos 1 sesión de trabajo y recomendaciones para el desarrollo del manual. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | Aún no se convoca la mesa |  | Protocolo de atención a personas con discapacidad y tratamiento de sus ayudas técnicas en aeropuertos y aerolíneas elaborado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Manual difundido al 100% de las aerolíneas nacionales con vuelos comerciales y operaciones en el país. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos 15 trabajadores/as de aerolíneas reciben capacitación en materia de derechos de las personas con discapacidad y los contenidos del manual elaborado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad
45 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Disminuir situaciones discriminatorias que se pueden dar en la atención de personas mayores, por parte de las empresas | Generar documento con orientaciones para la atención de personas mayores en las empresas, enfatizando las atenciones vinculadas a ventas y servicio al cliente para evitar discriminaciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A1: Elaboración del documento con orientaciones. A2: Elaboración de un Plan de Difusión del documento con orientaciones. | Subsecretaría de Servicios Sociales | 2025 | Primer Ciclo | 11/28/2022 |  | Documento con orientaciones elaborado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Documento con orientaciones publicado en la página web del Servicio Nacional del Adulto Mayor. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del Plan de Difusión del documento con orientaciones. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar
46 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Identificación de procesos en debida diligencia en derechos humanos, por parte de las empresas productoras del sector pesquero y acuícola | Realización de un diagnóstico que presenta la adopción de procesos en debida diligencia en el sector pesquero y acuícola, considerando recomendaciones de buenas prácticas en la materia. A1: Diseño de un instrumento metodológico que permita identificar procesos de debida diligencia en derechos humanos en el sector pesquero y acuícola. A2: Aplicación del instrumento a empresas del sector pesquero y acuícola. A3: Elaboración del diagnóstico, que dé cuenta de los resultados de la aplicación del instrumento y destaque buenas prácticas en debida diligencia en derechos humanos. A4: Publicación y difusión del diagnóstico. | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Diseño del instrumento metodológico para identificar acciones de debida diligencia en derechos humanos en el sector pesquero y acuícola. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | No iniciada |  | Aplicación del instrumento metodológico, considerando al menos 10 empresas productoras del sector pesquero y acuícola. | 10 | 0 | 0 | Sin avance | No iniciada |  | Elaboración del diagnóstico, destacando buenas prácticas en debida diligencia. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | No iniciada |  | Publicación del informe, considerando su difusión al 100% de las empresas participantes. | 100 | 0 | 0 | Sin avance | No iniciada |  |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
47 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Apoyar la difusión de la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 2015 - 2025 | Elaboración de un plan anual de difusión para las actividades programadas en el marco de la "Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 2015-2025" que coordina el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de los medios institucionales de la Subsecretaría de la Niñez. | Subsecretaría de la Niñez | 2025 | Primer Ciclo | 11/24/2022 |  | Aprobación del Plan Anual de Difusión. | 77 | 0 | 77 | Sin reportabilidad | Durante 2022, no se realizó un Plan de Anual de Difusión que incorporáse una línea de trabajo con MINTRAB. | No se presentan. | El 75% de las campañas realizadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en el marco de la "Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador 20152025" son difundidas en medios institucionales de la Subsecretaría de la Niñez anualmente. | 77 | 0 | 77 | Sin reportabilidad | Con respecto al estado de implementación de la acción, no se presentan avances durante el año 2022. |  | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad |  | 0 | 0
48 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 3: Debida diligencia y Gobierno Corporativo: Promover la incorporación de procesos de debida diligencia en la actividad de las empresas. | Entrega de contenidos sobre erradicación del trabajo infantil al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para colaborar en el desarrollo de una base de conocimientos, en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 2015 - 2025 | Generación de contenidos sobre erradicación del trabajo infantil para su entrega al Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. | Subsecretaría de la Niñez | 2025 | Primer Ciclo | 11/24/2022 |  | La Subsecretaría de la Niñez entrega material al Departamento de Erradicación de Trabajo Infantil para capacitaciones que lleve a cabo el Ministerio del Trabajo y Previsión Social sobre erradicación del trabajo infantil. | 77 | 0 | 77 | Sin reportabilidad | Durante 2022, no se entregaron materiales al Departamento de Erradicación de Trabajo Infantil para el desarrollo de capacitaciones. | No se presentan. | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad |  | 0 | 0
49 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 4: Pequeñas y medianas empresas: Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las PYMES. | Fortalecimiento de buenas prácticas en materia de debida diligencia y gobierno corporativo por parte de Cooperativas y Asociaciones Gremiales. | Actualización de la "Guía de Buenas Prácticas para Asociaciones Gremiales y Asociaciones de Consumidores" y la "Guía de Buenas Prácticas para la Administración de Cooperativas", con el objeto de incorporar materias vinculadas a debida diligencia y gobierno corporativo. A1: Actualización de las guías mencionadas. A2: Elaboración de un Plan Anual de Difusión y Capacitación en la materia. A3: Implementación del Plan Anual de Difusión y Capacitación. | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Guías actualizadas aprobadas por resolución y publicadas en la página web institucional. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Aprobación Anual del Plan de Difusión y Capacitación, considerando instancias regionales de promoción y formación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos el 80% del Plan Anual de Difusión y Capacitación implementado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
50 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 4: Pequeñas y medianas empresas: Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las PYMES. | Fortalecimiento de buenas prácticas en materia de debida diligencia y gobierno corporativo por parte de pequeñas y medianas empresas. | Elaboración de una "Guía de Buenas Prácticas para Pequeñas y Medianas Empresas", que considere materias vinculadas a debida diligencia y gobierno corporativo. A1: Elaboración de la guía mencionada. A2: Elaboración de un Plan Anual de Difusión y Capacitación en la materia. A3: Implementación del Plan Anual de Difusión y Capacitación. | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Aprobación por resolución y publicación de la Guía en la página web institucional. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Aprobación Anual del Plan de Difusión y Capacitación, considerando instancias regionales de promoción y formación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos el 80% del Plan Anual de Difusión y Capacitación implementado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
51 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 4: Pequeñas y medianas empresas: Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las PYMES. | Aumentar la comprensión de materias vinculadas a sustentabilidad y derechos humanos por parte de directivos y ejecutivos de pequeñas y medianas empresas. | Formación en materia de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo dicho contenido en talleres dirigidos a directivos y ejecutivos de pequeñas y medianas empresas. A1: Diseño de un Programa de Formación anual. A2: Implementación del Programa de Formación anual. A3: Evaluación de las instancias de formación realizadas. | Subsecretaría de Evaluación Social | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Programa de Formación anual aprobado. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | Durante el primer trimestre de 2023 se diseñará el Plan de formación anual | Plan de formación anual aprobado por jefatura de servicio | Implementación de al menos el 80% de las actividades consideradas en el Programa de Formación anual. | 80 | 0 | 0 | Sin avance | Durante el 2023 se desarrollará el proceso de implementación del plan de formación anual aprobado. | Informe de activiades realizadas del informe de formación anual | Realización de un informe de evaluación anual del Programa de Formación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | La elaboración del Informe de evaluación anual del plan de formación se realizará en 2024 y 2025, consideran recomendaciones para mejoras. En cada actividad de formación se implementa una evaluación de los/as participantes. | Informe de evaluación de activiades de formación realizadas remitidas al jefe de servicio. | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 0 | No iniciado |  | 0 | 0
52 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 4: Pequeñas y medianas empresas: Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las PYMES. | Desarrollo de diálogos con los socios comerciales en materias vinculadas a conducta empresarial responsable. | Instancias de diálogo con socios comerciales del país, en materias vinculadas a instrumentos, iniciativas y principios internacionales sobre conducta empresarial responsable y derechos humanos y empresas, tales como las Líneas Directrices de la OCDE, la Declaración Tripartita de la OIT, el Pacto Global de la ONU y los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, entre otros. Para ello se planifica: A1: Realizar una actividad al año con un socio comercial del país. A2: Publicar antecedentes de la actividad desarrollada. | Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales | 2025 | Primer Ciclo | 11/30/2022 |  | Al menos un diálogo por año con un socio comercial del país. | 1 | 1 | 100 | Cumplido | Un factor facilitador fue que el evento se realizó como diálogo gobierno - gobierno, lo que permitió un intercambio cercano y directo entre funcionarios de ambos países. | Nota de prensa: https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/11/29/chile-realiza-di%C3%A1logo-gobierno-gobierno-sobre-derechos-humanos-y-empresas-con-canad%C3%A1 | Publicación de cada diálogo en el sitio web de la institución. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | Nota de prensa: https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/11/29/chile-realiza-di%C3%A1logo-gobierno-gobierno-sobre-derechos-humanos-y-empresas-con-canad%C3%A1 | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 77 | Sin reportabilidad |  | 0 | 0
53 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 4: Pequeñas y medianas empresas: Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las PYMES. | Aumento de los conocimientos de los/as pequeños/as y medianos/as productores/as del sector silvoagropecuario, en materia de debida diligencia, para fortalecer su resiliencia, y promover su diversificación productiva . | Capacitaciones que entreguen herramientas para abordar los desafíos de un entorno cambiante, que permita fortalecer su resiliencia y promover su diversificación productiva, dirigidas a los/as pequeños/as y medianos/as productores/as del sector silvoagropecuario. En el marco de dicho objetivo, las instancias de formación considerarán lineamientos de debida diligencia en derechos humanos. A1: Elaboración de un Plan Anual de Capacitación. A2: Implementación anual de dicho Plan. A3: Evaluación del Plan Anual de Capacitación. | Ministerio de Agricultura | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Plan Anual de Capacitación aprobado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del Plan Anual de Capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Realización de un informe de evaluación anual del plan de capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
54 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 4: Pequeñas y medianas empresas: Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las PYMES. | Fortalecimiento de la reportabilidad de las organizaciones beneficiarias de ProChile, en relación a materias vinculadas a derechos humanos y empresas. | Elaboración de un informe de sistematización y análisis de lo reportado en derechos humanos y empresas en el "Test de Gestión" que aplica ProChile a sus organizaciones beneficiarias, considerando recomendaciones para fortalecer la reportabilidad en la materia. | Prochile | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Informe de sistematización, análisis y recomendaciones publicado en la página web institucional. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
55 | Pilar II: Responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos | Eje 4: Pequeñas y medianas empresas: Fomentar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las PYMES. | Mejora en la atención ciudadana de personas indígenas, por parte de las grandes, medianas y pequeñas empresas | Instancias de capacitación dirigidas a grandes, medianas y pequeñas empresas, orientadas a mejorar la atención de personas indígenas, considerando elementos de su cosmovisión y tradiciones. A1: Elaboración de un documento que contenga orientaciones para la atención de personas indígenas. A2: Elaboración de un Plan de Difusión del documento a grandes, medianas y pequeñas empresas, que se relacionen con población indígena en el marco de sus actividades. A3: Capacitaciones a grandes, medianas y pequeñas empresas, que se relacionen con población indígena en el marco de sus actividades. | Subsecretaría de Servicios Sociales | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Documento con orientaciones para la atención de personas indígenas elaborado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del Plan de Difusión del documento. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos dos talleres de capacitación, dirigidos a gremios u organizaciones de empresas que se relacionen con población indígena en el marco de sus actividades. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar
56 | Pilar III: Acceso a mecanismos de reparación | Eje 5: Mecanismos de reparación estatales: Promover el compromiso del Estado con un mejor acceso a la justicia frente a casos de afectación de derechos humanos por parte de las empresas. | Aumentar los conocimientos de la ciudadanía en relación a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas | Publicar una plataforma web que contenga información sobre materias relacionadas a derechos humanos y empresas, especialmente de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas; instrumentos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. A1: Recopilación de antecedentes en derechos humanos y empresas, considerando la identificación de fallos relevantes dictados por los tribunales superiores de justicia. A2: Diseño y publicación del sitio web. A3: Plan de Difusión del sitio web. | Poder Judicial | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Publicación de la plataforma web, disponible para la ciudadanía y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Implementación de al menos el 80% del Plan de Difusión de la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
57 | Pilar III: Acceso a mecanismos de reparación | Eje 6: Mecanismos de reparación no estatales: Reforzar la generación de mecanismos de reparación no estatales en las empresas. | Fortalecimiento de las capacidades de formación en relación a los Principios Rectores sobre las empresas y los DD.HH. en actores locales, con foco en mecanismos de reclamación. | Talleres de capacitación sobre los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de Naciones Unidas, dirigidos a actores locales (comunidades, municipios, etc), con foco en mecanismos de reclamación. A1: Elaboración de un Plan Anual de Capacitación. A2: Implementación del Plan Anual de Capacitación. A3: Evaluación de las capacitaciones realizadas. | Ministerio de Energía | 2025 | Primer Ciclo | s/f |  | Aprobación del Plan Anual de Capacitación. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Al menos un 75% del Plan Aual de Capacitación implementado. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Realización de un informe de evaluación anual del Plan de Capacitación, considerando recomendaciones para mejorar la iniciativa. | 77 | 99 | 99 | Sin reportar | Sin observación | N/A | Sin indicador | 88 | 99 | 99 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 99 | Sin reportar |  | Sin reportar | Sin reportar
58 | Pilar III: Acceso a mecanismos de reparación | Eje 6: Mecanismos de reparación no estatales: Reforzar la generación de mecanismos de reparación no estatales en las empresas. | Aumento de la visibilidad y conocimiento de la ciudadanía del Punto Nacional de Contacto de Chile para la implementación de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para empresas multinacionales. | A1: Publicación sobre la historia y trabajo del Punto Nacional de Contacto en Chile. A2: Presencia del PNC en redes sociales, con difusión en éstas de actividades, capacitaciones y noticias relevantes en conducta empresarial responsable. A3: Webinar de difusión con la ciudadanía. Evento abierto a realizarse una vez al año. Se podrá invitar a otros PNC a exponer, así como a expertos internacionales en la materia. | Punto Nacional de Contacto - Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales | 2025 | Primer Ciclo | 11/29/2022 |  | Al menos 12 publicaciones sobre el Punto Nacional de Contacto en redes sociales por año. | 48 | 12 | 25 | Con avance | La presencia en RRSS responde al nivel de actividad del PNC. NOTA: existe un error en esta planilla en cuanto al VR, el cual debiera ser 48. | Se comparte archivo con los enlaces de algunas de las publicacioones del PNC en RRSS del año. | Al menos un Webinar de difusión del PNC en Chile al año. | 4 | 1 | 25 | Con avance | El webinar contó con el apoyo de algunos miembros del Comité Espejo y de sus observadores (INDH y SDH), además de la colaboración de la OCDE. | Publicación del Evento: https://www.subrei.gob.cl/eventos/detalle-evento/conociendo-al-pnc-espacio-de-di%C3%A1logo-para-la-soluci%C3%B3n-de-diferencias-con-las-empresas Nota de prensa: https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/10/28/punto-nacional-de-contacto-un-espacio-de-di%C3%A1logo-en-la-resoluci%C3%B3n-de-conflictos-con-empresas | Publicación de la historia y trabajo del Punto Nacional de Contacto en Chile. | 1 | 0 | 0 | Sin avance | La etapa inicial para dar cumplimiento de esta acción es el levantamiento de información y antecedentes, lo cual está en proceso. NOTA: el VR contiene un error ya que debiera decir 1 | Acción en desarrollo. No se cuenta con MV. | Sin indicador | 88 | 88 | 88 | Sin indicador | Sin observación | N/A |  | 16.6667 | Implementación básica |  | Sin reportar | Sin reportar